Додаток 2

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Предмет закупівлі | Надання послуг соціолога для проведення якісного соціологічного дослідження в межах проєкту «Інклюзія під час війни: дослідження стану й пошук рішень для збереження та відновлення у постраждалих регіонах». |
| --- | --- |
| Метод | Комплексний підхід до дослідження, що включає: - якісні методи: глибинні інтерв’ю; - фокус-групи; - аналітичну роботу з відповідями на офіційні запити до державних установ; - експертне консультування щодо підготовки інформаційних запитів; - участь у формуванні інструментарію дослідження (гайди інтерв’ю, сценарії фокус-груп). |
| Цільова аудиторія та географія | Цільові групи: - батьки дітей з синдромом Дауна (у т.ч. ВПО); - представники інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ); - представники закладів загальної середньої освіти; - представники позашкільної освіти; - представники органів управління освітою; - представники закладів професійно-технічної освіти; - представники державної служби зайнятості. Географія дослідження: - Дніпропетровська область - Вінницька область - Херсонська область |
| Задачі | - Розробка методології якісного дослідження; - Підготовка гайдів для глибинних інтерв’ю (для 5 типів стейкхолдерів); - Підготовка сценаріїв фокус-груп; - Проведення глибинних інтерв’ю; - Консультування щодо формування офіційних запитів до державних установ; - Аналіз отриманих якісних даних; - Підготовка аналітичного звіту; - Презентація результатів дослідження. |
| Обсяг вибірки, періодичність та кількість замірів | - 10 глибинних інтерв’ю (по 2 інтерв’ю за кожним напрямом: освіта, позашкілля, управління освіти/профорієнтація, профтехосвіта, служба зайнятості); - 2 фокус-групові дискусії з батьками дітей віком: 10–15 років; 16–18 років; - Аналітична обробка відповідей на приблизно 100 офіційних запитів до державних установ. |
| Інструментарій, масштаб робіт та терміни виконання | Інструментарій: - гайди глибинних інтерв’ю; - сценарії фокус-груп; - аналітичні матриці для обробки якісних даних. Масштаб робіт: - повний цикл якісного дослідження (від розробки до аналітики); - робота з декількома категоріями стейкхолдерів; - інтеграція результатів із іншими компонентами дослідження (кількісним та аналітичним). Терміни виконання: Квітень-серпень 2026 року |
| Особливі вимоги | - Досвід проведення соціологічних/якісних досліджень; - Досвід роботи з соціально вразливими групами (бажано); - Досвід проведення глибинних інтерв’ю та фокус-груп; - Розуміння тематики інклюзії, освіти або соціальної політики (буде перевагою); - Дотримання етичних стандартів досліджень (конфіденційність, добровільність участі); - Забезпечення якості збору та аналізу даних. |
| Результати, які передаються Замовнику в рамках проекту | За результатами дослідження Виконавець має надати Замовнику: - розроблену методологію дослідження; - гайди інтерв’ю та сценарії фокус-груп; -проведені інтерв’ю та фокус-групи (з узагальненими результатами); - аналітичний звіт за результатами якісного дослідження; - висновки та практичні рекомендації; - презентацію результатів дослідження. |
| Строк надання послуг | З моменту підписання договору до завершення дослідницького етапу відповідно до календарного плану проєкту (орієнтовно до серпня 2026 року). |