## АКТ бух
Роботи (Лот 2, Маковище)
№ | Найменування робіт | Од. Вим. | Кіл-сть | Вартість, од. Грн | Разом, грн
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж стельових світильників | шт | 5
2 | Демонтаж шкільного дзвоника | шт | 3
3 | Демонтаж щита поверхневого | шт | 1
Монтажні роботи
1 | Монтаж світильників | шт | 48
2 | Прокладка кабелю під шаром штукатурки | м.п. | 346
3 | Прокладання кабелю у кабель каналі | м.п. | 50
4 | Сверління отворів у стінах | шт | 4
5 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 50
6 | Монтаж шкільного дзвонику | шт | 3
7 | Монтаж установчої коробки | шт | 26
8 | Установа розподільчих коробок | шт | 11
9 | Розключення розподільчих коробок | шт | 11
10 | Монтаж ел. фурнітури | шт | 26
11 | Монтаж щита поверхневого | шт | 1
12 | Ремонт ел. проводки | к-с | 1
Улаштування підлоги першого поверху
1 | Фіксація плит OSB шляхом дюбіління | м2 | 52
2 | Переміщення від місця розвантаження до місця монтажу | л/дні | 2
Штукатурні роботи по стінам
1 | Грунтування поверхні стін | м2 | 52
2 | Маячна штукатурка стін | м2 | 52
3 | Грунтування поверхні стін (укосів) | м.п. | 89.2
4 | Маячна штукатурка стін (укосів) | м.п. | 89.2
Улаштування стін
1 | Виготовлення ГКЛ перегородки в один слой гкл | м.кв | 0.2
2 | Улаштування ГКЛ укосів на прелфікс | м.п. | 80
3 | Грунтування укосів | м.п. | 80
Монтажні роботи
1 | Нанесення декоративної шпаклівки | м² | 137.61
2 | Нанесення декоративної шпаклівки | м.п. | 39
3 | Грунтування стін | м² | 105.9
4 | Фарбування стін (в 2 шари) | м² | 105.9
5 | Грунтування стін | м.п. | 177.9
6 | Фарбування стін (в 2 шари) | м.п. | 177.9
7 | Монтаж багету стельового | м.п. | 59.4
8 | Фарбування стін (3м шаром) | м² | 59.4
9 | Фарбування стін (зм шаром) | м.п. | 177.9
Улаштування стелі першого поверху
1 | Улаштування стяжки підлоги | м.кв | 8.9
2 | Укладання підлогової дошки на сцені | м.кв | 20
3 | Улаштування дошки на торці сцени | м.п | 7.6
4 | Виготовлення сходів | шт | 2
5 | Шліфування підлоги та торца сцени | м.кв | 28.5
6 | Грунтування дверного укоси зі сторони коридору | м.п. | 24
7 | Стартова штукатурка дверного укосу | м.п. | 24
8 | Грунтування дверного укоси зі сторони коридору | м.п. | 24
9 | Фінішна шпаклівка дверного укосу | м.п. | 24
10 | Грунтування дверного укоси зі сторони коридору | м.п. | 24
11 | Фарбування дверного укосу | м.п. | 24
12 | Улаштування плінтусу | м.п. | 28
13 | Монтаж кутику (сцена) | м.п. | 11
14 | Монтаж решітки на витяжні отвори | шт | 5
15 | Установка умивальника, змішувача та сифона | комплект | 1
Ремонт підлоги
1 | Шліфування підлоги наждачним папером | м2 | 168
2 | Обеспилювання, грунтування підлоги | м2 | 168
3 | Ремонт підлоги, перетягування підлоги шпаклівкою | м2 | 168
4 | Приклеювання лінолеуму на колону, подіум | м.п | 6
5 | Монтаж галтелі | м.п | 56
6 | Монтаж кінцевої планки на стіну | м.п | 63
7 | Точний різ | м.п | 10